## OBSERVACIONES
Fecha | OBSERVACIÓN
2023-01-31 | Inicio instalación tubería en finca
2023-02-16 | Finalización instalacion tubería en finca
2023-02-17 | Imida realiza siemba de cubierta en los sectores que tienen pradera
2023-03-09 | Comienzo de riego. Todos los tratamientos se riegan igual esta campaña ya que no hay cubierta.
2023-03-21 | Instalacion de sondas de humedad, Florapulse a Luxars lite. Conexión de contadores a Luxar plus.
2023-03-27 | Problemas con los contadores. Aparicion de piedras.
2023-03-29 | Se envía y se recibe el equipo de fertirrigación y la sonda de CE en la parcela.
2023-03-30 | Instalación y conexión de equipos por Agrosolmen
2023-04-04 | Reinstalacion de la sonda del tratamiento T3.1 en otro punto cercano del mismo árbol ya que se vio anomalía en la profundidad 35-45cm
2023-04-10 | Se repararon los contadores. El cableado estaba intercambiado.
2023-04-21 | Desde este día los contadores daban fallos debido a la presencia de piedras, además la tarjeta SD estaba estropeada y no se guardaban los datos.
2023-04-28 | este dia se hizo la consulta a NTC acerca las caidas de los valores de los FP. No se obtuvo respuesta, pero desde este día se solventaron estos fallos y se ven las graficas bien
2023-05-02 | Desde el día 2 de mayo los contadores, la sonda de CE, los Florapulse, y la tarjeta SD empezaron a funcionar.
2023-05-03 | Debido a que visualmente el arbol elegido tenía un aspecto pobre y el FP indicaba unos potenciales inferiores al resto de árboles monitorizados, Salva reinstaló el FP del tratamiento 3.2. Se instaló en el árbol anexo (si se mira hacia la cantera, el árbol de la izquierda)
2023-05-08 | Salva ha ido a reinstalar la sonda de humedad del tratamiento 3.2. Se instaló en el árbol anexo (si se mira hacia la cantera, el árbol de la izquierda)
2023-05-19 | Debido a la caida de cudales de todos los tratamientos, se aconseja medir presiones en la finca para determinar si esa caida es porque se está regando todo a la vez o porque los contadores no funcionan porque tienen piedras.
2023-05-22 | Posibilidad de conectar presostato a LUXAR PLUS, comentar con Urbano el tiempo de riego que le está dando y el abonado que le está haciendo, ver posibilidad de acceso a su plataforma para la descarga de estos datos, conexión de de tarjeta SD a luxar plus. Confirmar correspondencia horas velum y luxar. ¿Reducir tiempo de descarga de datos afecta a batería?. Interpretación entre FP y SWC
2023-05-24 | Reunion con Urbano (ver ACTA) Se vio que la sonda del punto 1.1 estaba arrancado el cable desde el dia 10 de mayo
2023-05-31 | Los valores optimos de potenciales medidos por los FP para el cultivo del melocoton son entre -1,5 y -6 bar cuando el suelo tienen agua disponible tras varias dias de precipitaciones
2023-06-01 | Salva estuvo en la parcela tomando muestras de raices y fotos de los contadores
2023-06-01 | Desde el inicio hasta el dia de la campaña hasta hoy se han descargado los datos cada 15minutos. A partir del día 1 de junio se descargaran cada 5min para tener un mayor numero de datos durante el evento de riego y disminuir los errores
2023-06-03 | Entre el día 31 de mayo y el 3 de junio el tratamiento 2 no registró riegos porque el cable de la electroválvula había sido comido por roedores, entonces el riego no abría y por tanto no se regaba y no había regisro de los contadores.
2023-06-05 | Según Urbano, desde el miercoles 1/jueves 2 de junio llevaba dando errores el caudal.
2023-06-06 | Salva va sacar sonda estropeada del tratamiento T1.1, tomar fotos de los contadores y desbroce de los tratamientos con sensores
2023-06-06 | Se comentó con NTC (Ismael) el problema referente a los caudales. Cuando había saltos de tiempo superiores a las frecuencias establecidas (en nuestro caso desde el 1 de junio tenemos frecuencia teórica de 5minutos) el caudal daba variaciones. Indican que para solventar esos fallos dividamos el volumen entre el tiempo teórico de 0:05:42
2023-06-07 | Urbano paró el riego de la mañana por las precipitaciones
2023-06-08 | El estado de endurecimiento del fruto ha acabado por lo que no se aplicará RDC esta campaña. Urbano continurá programanco el riego según sus consideraciones, de manera que regará mañana y tarde en todos los tratamientos.
2023-06-10 | Urbano paró el riego de la mañana por las precipitaciones
2023-06-12 | El día 12 se verán reflejados 4 riegos debido al momento en el que se hizo el cambio de programacion
2023-06-21 | Salva revisará el árbol de T2.2 porque los valores del Florapulse han caido a -12 bar
2023-06-27 | Se recolecta con un pase ligero. Se seleccionan 4 arboles por repetición. Hoy comienza a regar 5 veces al día.
2023-06-30 | 2º pase de recoleccion
2023-07-01 | Aparición de fuga en el tratamiento T4
2023-07-04 | 3er pase de recolección.
2023-07-07 | 4º pase de recolección. Pedro desconecta el contador del tratamiento T2 para hacer comprobaciones de funcionamiento en datalogger Campbell
2023-07-11 | 5º pase de recoleccion y reparacion de fuga en T4
2023-07-20 | Instalacion de sonda en tratamiento T1.1 y en RGA instalar sonda de humedad y contador a Luxar lite.
2023-07-21 | Voy con Jesus, y ponemos Flora Pulse en nuevo arbol de referencia, además de contador y de sonda sentek, y ponemos sonda sentek en arbol 1.1 que se soltó el cable, y cambiamos de arbol el flora pulse 1.1. y en el mismo arbol el florapulse 4.2. Hacemos fotos de contadores antes y despues del riego de las 8. CUANTOS GOTEROS ABASTECE EL CONTADOR DE LA PARCELA DE REFERENCIA??
2023-07-26 | Con Victor, evolucion de potencial de tallo y porometro, 5 puntos en el día, reinstalación de flora pulse en arbol 4.2 y fotos de contadores. Hay mucha hierba.
2023-07-29 | Fuga en el tratamiento T1.3. Confirmado por Salva que estuvo presencialmente allí. Es debido a la ventosa.